## 游戏创作平台（底稿）
产品模块 | 产品目标 | 版本目标/价值 | 版本号 | 版本上线时间 | 版本定位 | 需求名称 | 需求描述
万象创作平台 · 核心客户端 | 让用户用本地 AI Coding 引擎(Codex/CC 等) + Godot 4 引擎,AI 驱动完成游戏创作与发布 | 核心功能内测验证(Godot + AI Coding 引擎扩展) 约束:对话交互保持不变(沿用现有方式,新引擎接入不打破) ⚠️ 风险:研发内部尚未测试,可能有 bug | 万象 v0.1.0-alpha | 2026-06-10 | 内测·核心功能 | Godot 引擎接入(基础能力) | 1、支持识别/创建 Godot 4 项目，并完成基础健康检查。 2、支持调起 Godot 模板工程并执行最小运行/验证 smoke，返回成功或失败状态。 3、在界面展示 Godot 运行、阻塞原因和下一步处理建议。
|  |  | 万象 v0.1.0-alpha |  |  | AI Coding 引擎扩展 (接入 Codex + Claude Code,可替代 KSCC) | 1、接入 Codex 与 Claude Code 的本地 CLI 执行能力，保留现有对话交互入口。 2、通过统一 ProviderAdapter 管理命令构建、健康检查、输出解析和完成回传。 3、Run 过程中记录状态、证据和失败原因，让用户知道 Agent 当前在做什么。 | 冲突问题解决进度，待办。 账号打通的问题——kscc账号
|  | 用户反馈闭环 内测时收集反馈 | 万象 v0.1.0-alpha |  | 内测·新增功能 | 用户使用反馈功能 (产品内反馈入口 + 回收渠道) | 1、在产品内提供反馈入口，支持用户提交问题、建议和运行失败说明。 2、反馈自动带上项目、任务、Run、资源状态和版本等基础上下文。 3、形成回收渠道和反馈标签，支持内测后按痛点聚类和优先级处理。 | 对一下时间； 细化反馈机制、存储方式 优先级降低。 一键联系，调群。
|  | 账号体系·技术前置 7/10 大赛账号打通的方案论证 | 万象 v0.1.0-alpha | 2026-06-20 | 内测·前置研究 | 账号体系·技术方案论证 (创作工具 ↔ 大赛网站打通方案) | 产出:技术方案文档 后续触发:6/30 H15 实施 | 优先级不高
|  | 文生图能力升级:Chaos → 马良 外部工具简单接入,复杂自动化对接 9 月 | 万象 v0.2.0 | 2026-06-30 | 正式版·功能 | 文生图接入马良 (用户从马良生成资源可直接导入;复杂自动对接放 9 月) | 1、允许用户从马良生成图片后导入资源库。 2、导入后进入统一 assets 目录、AssetManifest 和 AssetSlot，不绕过 Asset Pipeline。 3、先支持手动导入、绑定和替换，复杂自动生成流程保留到 9 月版本。 | 当前先仅支持导入
|  | 反馈闭环完善 基于 6/10 内测反馈优化流程 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·功能 | 用户反馈机制完善 (基于内测反馈,优化反馈流程/分类/响应) | 1、基于 6/10 内测反馈建立问题标签、优先级和处理状态。 2、反馈与日志、Run、资源预检结果关联，支持定位失败原因。 3、沉淀 FAQ、痛点清单和产品改进。 | 优先级低
|  | Godot 引擎完整支持 在 6/10 基础上完善真实工程闭环 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·功能 | Godot 引擎接入完善 (覆盖真实工程的创建/编辑/预览/导出) | 1、覆盖 Godot 项目创建、打开、模板选择和健康检查。 2、支持真实编辑链路：Agent 执行后触发 Godot import、运行或测试验证。 3、支持预览和 Web 导出，失败时展示原因和下一步动作。 | 优先级高
|  | 资源能力延续 2D 资源管理上线 + 3D 沿用混元 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·功能 | 2D 资源管理(linli 负责) | 待补。优先级调高。 | 拆分具体的task | 方案：如网页类的搜索；需要探索更合理方案
|  |  | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·功能 | 3D 模型生成沿用混元(已有机制保留) | 待补。优先级调高。
|  | 从"演示跑通"升级到"真能用" 核心创作链路在真实 AI + 真实 Godot 环境下稳定运转 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·内功收口 | 核心创作链路稳定化 (从用户输入想法,到 AI 真用 Codex/CC 写代码,到 Godot 真编译运行——整条链路跑稳)
|  |  | 万象 v0.2.0 |  |  | AI 运行结果可视化 (用户能看清每次 AI 干活的进展;失败时显示原因 + 下一步指引)
|  | 打通工具到大赛投稿通道 用户在工具内做完作品,可直接投稿到 7/10 大赛 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·跨线接口 | 工具→大赛网站投稿对接 (跨任务线接口点,需与网站任务线对齐协议) | 对接大赛官网投稿 | 了解进度
|  | 账号体系正式打通 按 6/10 H6 论证方案实施 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·前置研究实施 | 用户登录态/账号体系实施 (创作工具 ↔ 大赛网站统一或互通) | 前置:6/10 H6 论证
7-9 月大赛持续期 · 规划方向(占位) | 大赛持续期(7-9 月)内的工具迭代方向 + 前置研究里程碑 该部分随着调研、内测及市场分析等工作的开展，逐步补充需求内容，内部讨论确认增加进来 | 微信小游戏前置研究里程碑 跟版本号脱钩,产出 3 份文档 | 研究·M1 (非版本号) | 2026-06-30 | 研究里程碑·前置研究 | 微信小游戏研究里程碑 | 产出物( 6/30 前): 微信小游戏调研分析报告、规划讨论稿 触发:后续某版 v?.? 实施(时间视研究结论) | 技术研究 如登录送奖励、广告植入 技术方式。 优先级不是特高
|  | Cocos 引擎接入(多引擎扩展) | 万象 v0.4.0(待定) | 约 9 月底 | 9 月版本规划方向 | Cocos 引擎接入 |  | 优先级高于上一个
|  | 移动端能力 横屏/竖屏适配 + 部分手机端游戏样例 | 万象 v0.4.0(待定) | 约 7 月初(横竖屏) |  | 移动端适配(横屏/竖屏)
|  |  | 万象 v0.4.0(待定) | 约 9 月底(手机游戏) |  | 加几个手机端游戏样例
|  | Chaos 真正替换 config UI 打通 | 万象 v0.4.0(待定) | 约 9 月底 |  | config UI 打通(Chaos 真正替换部分,而非外部接入)
G 列类型色标图例: | 功能(无色) | 内功收口 | 跨线接口 | 前置研究 | 研究里程碑 | 前置研究实施 | 9 月规划占位
榜上的几类小游戏 做游戏样例 如鹅鸭杀的模版
程序开发流程改造 做试点

## 游戏创作平台roadmap细化版
万象游戏创作平台 Roadmap 细化版
基于 2026-06-11 项目现状、0604 底稿和当前代码 README 梳理；原底稿保留在首个页签，本页用于版本评审与需求拆解。
需求总数 |  | 高优先级 |  | v0.2 需求 |  | 待验收/进行中 |  |  |  | 版本 | 需求数
核心口径 | 先保 Godot + AI CLI + Web 导出闭环 | 资源口径 | v0.2 手动导入优先 | 跨线口径 | 账号/大赛先定协议 | 后置口径 | Cocos/Chaos/手机样例 9 月规划 |  |  | v0.1 alpha
v0.2
研究
需求ID | 模块 | 需求/能力 | 版本/时间 | 优先级 | 当前状态 | 范围拆解 | 验收标准 | 依赖/风险 | 后续动作 | v0.4/规划
REQ-001 | Godot 引擎与项目工程 | Godot 引擎接入基础能力 | 万象 v0.1.0-alpha / 2026-06-10 | 高 | 待验收 | Godot 4 项目识别/创建；2D/3D 模板复制与清理；运行时健康检查；最小 smoke 校验；阻塞原因展示。 | 干净机器可创建 2D/3D 项目；Godot GUI 可打开；模板 smoke 返回明确结果；失败时 UI 展示原因和下一步。 | 依赖内置 Godot 运行时、模板 export_presets、Windows 路径权限和打包资源目录。 | 补内测验收清单，跑 2D/3D 模板、缺引擎、缺导出预设、路径含中文/空格等用例。
REQ-002 | AI CLI 与 Agent 运行 | AI Coding 引擎扩展：Codex + Claude Code | 万象 v0.1.0-alpha / 2026-06-10 | 高 | 待验收 | 保留现有对话入口；统一 ProviderAdapter；CLI 发现/健康检查/命令构建/流式输出/取消；文件变更回传。 | Codex、Claude Code 至少各完成一轮真实项目修改；账号未登录、PATH 缺失、额度不足能被识别并给出修复建议。 | 本地 CLI 版本、账号登录态、KSCC 账号打通、Windows shim 和输出格式变化会影响稳定性。 | 建立 CLI 兼容矩阵，优先解决冲突问题和账号打通方案。
REQ-003 | 用户反馈闭环 | 用户使用反馈入口 | 万象 v0.1.0-alpha / 内测期 | 中 | 规划中 | 产品内反馈入口；一键联系/加群；自动携带版本、项目、Run、日志尾部、资源健康状态等上下文。 | 内测用户能在 30 秒内提交问题；反馈记录可按问题/建议/失败/账号/导出分类；上下文足够研发复现。 | 需要明确存储方式、隐私边界、是否上传日志、客服/社群承接方式。 | 先定反馈字段和回收渠道，再做轻入口；优先级低于 v0.2 核心链路。
REQ-004 | 账号体系与跨线协同 | 账号体系技术方案论证 | 研究 / 2026-06-20 | 中 | 研究中 | 创作工具与大赛网站账号关系；登录态、token、设备绑定、游客态、KSCC/外部 CLI 账号边界。 | 输出技术方案文档，包含推荐路径、接口草案、风险、实施排期和 2026-07-10 大赛接入前置条件。 | 大赛网站、账号中心、CLI 服务账号可能属于不同系统，协议和安全口径需要提前对齐。 | 约齐官网/账号/客户端负责人，对齐登录态传递与投稿 API。
REQ-005 | 素材与生成工具 | 文生图接入马良：手动导入优先 | 万象 v0.2.0 / 2026-06-30 | 中 | 进行中 | 保留马良画卷外部工具入口；支持用户生成图片后导入项目 assets；进入统一资源清单和素材槽位。 | 用户能打开马良、拿到图片、导入当前 Godot 项目、在对话中被 Agent 识别并应用到场景或 UI。 | 马良登录态、图片下载、跨域/文件保存、素材命名、重复导入和版权标记都要有明确规则。 | v0.2 只做手动导入和绑定，自动生成/替换流程放到 9 月版本。
REQ-006 | 用户反馈闭环 | 用户反馈机制完善 | 万象 v0.2.0 / 2026-06-30 | 低 | 规划中 | 基于 6/10 内测问题建立标签、优先级、处理状态、FAQ 和痛点聚类。 | 每条反馈可关联版本、项目、运行记录和处理状态；周度能输出 Top 问题和改进建议。 | 如果没有统一数据结构，反馈会散落在群聊和手工表格里，难以转成研发任务。 | 随 v0.2 核心链路一起埋点，但功能入口可后置。
REQ-007 | Godot 引擎与项目工程 | Godot 引擎接入完善：真实工程闭环 | 万象 v0.2.0 / 2026-06-30 | 高 | 进行中 | 项目创建/打开/模板选择/健康检查；Agent 修改后触发 import、validate、Web 导出、预览和失败指引。 | 用户从一句话到 Web 可玩 zip 的链路稳定；导出失败不会交付旧模板；错误能进入修复回合。 | Godot 导入慢、模板质量、Web 导出依赖、Agent 变更为空、项目路径权限都会影响闭环。 | 用真实游戏需求建立回归样例，覆盖 2D、3D、中文项目名、失败修复轮。
REQ-008 | 素材与生成工具 | 2D 资源管理 | 万象 v0.2.0 / 2026-06-30 | 高 | 待方案 | 资源搜索/导入/预览/分类/替换；AssetManifest；素材槽位；与 Agent 提示词和 Godot assets 目录打通。 | 用户能把图片资源放入项目并绑定用途；Agent 能看到素材清单；替换素材不破坏场景引用。 | 网页式搜索方案、版权来源、资源命名、重复文件、缩略图和项目引用路径需要定规则。 | 先出 2D 资源信息架构和最小导入方案，linli 负责项需确认任务边界。
REQ-009 | 素材与生成工具 | 3D 模型生成沿用混元 | 万象 v0.2.0 / 2026-06-30 | 高 | 规划中 | 保留混元 3D 生成机制；支持模型导入、格式校验、贴图归档、预览和替换；复杂自动化后置。 | 至少 3 个 GLB/GLTF 模型能导入 3D 模板，材质不丢失，Web 导出后可加载。 | 模型格式、贴图路径、体积、动画、Web 性能和许可证风险需要 QA 规则。 | 定义 3D 资产验收标准，先做导入/预览/校验，不重写生成链路。
REQ-010 | 核心创作链路 | 核心创作链路稳定化 | 万象 v0.2.0 / 2026-06-30 | 高 | 进行中 | 从用户想法到制作人/策划/程序/美术/QA，再到 Godot 校验、修复、Git 保存、Web 导出和预览。 | 5 条真实游戏需求中至少 4 条能生成可玩的 Web 版本；失败案例有明确定位和可继续修复入口。 | Agent 不改文件、生成不可运行代码、QA 反馈不可执行、导出旧模板、上下文过长。 | 建立端到端回归任务，按失败类型补保护和修复回合。
REQ-011 | 运行可视化与诊断 | AI 运行结果可视化 | 万象 v0.2.0 / 2026-06-30 | 高 | 已具备基础能力 | 右侧运行面板；每个 Agent/导出/校验/打包/预览步骤状态；流式输出；失败原因；日志和文件变更摘要。 | 用户能看懂当前卡在哪一步；失败信息能定位到 CLI、Godot、导出、zip 或预览；支持取消运行。 | 错误信息过长、日志噪声、多个项目并发、取消状态与后台进程一致性。 | 补失败分类文案和关键日志链接，减少“运行失败但不知道为什么”。
REQ-012 | 大赛投稿与跨线接口 | 工具到大赛网站投稿对接 | 万象 v0.2.0 / 对齐 2026-07-10 大赛 | 中 | 依赖外部进度 | 工具内生成作品后，对接官网投稿协议；上传 zip/元数据/截图/作者信息；展示提交状态和失败原因。 | 用户在工具内完成作品后可跳转或直接投稿；官网能识别作品包和账号；失败可重试。 | 官网接口、账号态、包体大小、审核字段、作品截图和隐私协议未确定。 | 先了解大赛官网投稿链路进度，锁定协议和最小字段。
REQ-013 | 账号体系与跨线协同 | 用户登录态/账号体系实施 | 万象 v0.2.0 / 方案后实施 | 中 | 依赖方案 | 根据 REQ-004 方案实现登录、会话保存、账号展示、投稿鉴权和退出登录。 | 用户账号态能在工具内被识别；投稿或大赛相关能力无需重复登录；token 安全存储。 | 安全合规、账号中心接口、自动更新后的配置迁移、离线使用体验。 | 等 2026-06-20 技术方案定稿后拆实施 issue。
REQ-014 | 研究里程碑 | 微信小游戏研究里程碑 | 研究 M1 / 2026-06-30 | 中 | 研究中 | 调研 Godot/网页游戏到微信小游戏路径；登录奖励、广告植入、审核限制、性能和包体限制。 | 产出调研分析报告、规划讨论稿和技术可行性结论，明确是否进入后续版本实施。 | 与主线 Godot Web 导出、Cocos 扩展和大赛节奏竞争资源。 | 先作为研究里程碑，不绑定 v0.2 发布。
REQ-015 | 多引擎扩展 | Cocos 引擎接入 | 万象 v0.4.0 待定 / 约 2026-09-30 | 高 | 规划占位 | 在 Godot 闭环稳定后扩展 Cocos：模板、运行、预览、导出、Agent 上下文和资源目录规则。 | 完成 Cocos POC：创建示例、运行预览、导出 Web 包、Agent 修改一次并通过校验。 | 多引擎抽象过早会拖慢 v0.2；需要等 Godot Adapter 边界稳定后再抽。 | 先沉淀 EngineAdapter 接口草案，9 月前不抢核心链路资源。
REQ-016 | 移动端能力 | 移动端适配：横屏/竖屏 | 万象 v0.4.0 待定 / 约 2026-07 初步验证 | 中 | 规划中 | 移动 Web 预览、横竖屏配置、触控输入、安全区、分辨率适配和模板约束。 | 至少一个 2D 模板在手机浏览器横屏/竖屏可操作；导出包说明包含移动适配要求。 | Godot Web 移动性能、输入映射、软键盘、安全区和微信小游戏路线耦合。 | 先做横竖屏技术验证，手机游戏样例后置。
REQ-017 | 样例与模板 | 手机端游戏样例 | 万象 v0.4.0 待定 / 约 2026-09-30 | 中 | 规划占位 | 补充适合手机端的可玩样例：轻操作、短局、触控友好、可用于大赛展示。 | 至少 3 个手机端样例可创建、预览、导出，并作为 Agent 生成的参考模板。 | 样例质量直接影响用户首感，需要玩法、美术和性能一起验收。 | 等移动端适配验证后确认样例类型。
REQ-018 | 素材与生成工具 | Chaos config UI 打通 | 万象 v0.4.0 待定 / 约 2026-09-30 | 中 | 规划占位 | 从外部接入升级为产品内 config UI；支持参数配置、生成记录、资源回写和错误状态。 | 用户无需离开创作工具即可配置并触发 Chaos 相关能力，结果进入资源管理体系。 | 涉及外部服务 API、账号、成本、失败重试和 UI 复杂度，不能挤占 v0.2 马良手动导入。 | 先用马良/混元手动导入沉淀资源管线，再做完整 config UI。
REQ-019 | 样例与模板 | 热门小游戏样例库 | 规划占位 / 7-9 月滚动 | 中 | 待调研 | 参考榜单热门类型，沉淀可复用模板和 Agent 提示词样例，例如多人社交、派对、轻竞技、解谜等方向。 | 每类样例有可玩 demo、玩法说明、资产清单、生成提示词和可扩展任务。 | 需要规避直接复制热门游戏，同时控制样例研发成本。 | 先做市场/榜单拆解，再挑 2-3 类投入样例。
REQ-020 | 研发流程与质量 | 程序开发流程改造试点 | 内部改造 / 7-9 月滚动 | 中 | 规划中 | 把需求拆解、issue、TDD/回归、发布检查和 AI Agent 协作纳入固定流程。 | 关键需求都有任务拆解、验收标准、测试命令和发布检查；失败可追踪到 issue。 | 流程太重会影响迭代速度；需要先在 v0.2 核心链路试点。 | 从本表任务池开始，建立周度更新和完成定义。
REQ-021 | 发布与内测交付 | 内测发布、安装包与更新链路稳定化 | 万象 v0.2.0 / 2026-06-30 | 高 | 已具备基础能力 | Windows 安装包、更新清单、可选/强制更新、更新日志、安装包校验、发布脚本和冒烟检查。 | 内测包可安装、可检查更新、可升级到新版本；发布前 verify:release 通过。 | 服务器配置、HTTPS、安装包签名/缓存、latest.yml 与 update.json 一致性。 | 把发布流程写成验收清单，v0.2 每次发包前执行。

## 后续需求任务池
任务ID | 关联需求ID | 版本 | 阶段 | 优先级 | 任务名称 | 任务说明 | 交付物 | 验收标准 | 依赖/阻塞 | 建议负责人/协作 | 状态 | 目标日期 | 备注
T001 | REQ-001 | v0.1-alpha | 验收 | 高 | Godot 运行时体检清单 | 列出引擎目录、GUI/控制台可执行文件、版本探测、模板目录、export_presets 必检项。 | 体检清单 + UI 状态口径 | 缺任一项时有明确错误、修复建议和日志路径。 | 内置 engine、resourceRoot | 客户端/QA | 待验收 | 2026-06-12
T002 | REQ-001 | v0.1-alpha | 验收 | 高 | 2D/3D 模板复制清理验证 | 验证复制新项目时排除 .godot、build、dist 等历史产物。 | 模板复制验收记录 | 新项目只包含干净模板源码，项目能被 Godot 打开。 | 模板目录 | 客户端/QA | 待验收 | 2026-06-12
T003 | REQ-001 | v0.1-alpha | 测试 | 高 | 模板 smoke 自动化用例 | 执行 2D/3D validate_project 与 Web 导出预设检查。 | smoke:templates 结果 | 成功/失败都有可读输出；失败不进入后续导出。 | Godot console | 客户端/QA | 待验收 | 2026-06-13
T004 | REQ-001 | v0.2 | 增强 | 中 | 路径兼容场景覆盖 | 覆盖中文路径、空格路径、无权限目录、安装目录误选等情况。 | 路径兼容测试表 | 所有路径错误能阻断并提示，不破坏用户项目。 | Windows 文件系统 | 客户端/QA | 待开始 | 2026-06-18
T005 | REQ-002 | v0.1-alpha | 验收 | 高 | CLI 兼容矩阵 | 整理 Codex、Claude Code、KSCC、Kimi 的命令、版本、登录态、headless probe、环境变量。 | CLI 兼容矩阵 | 每个 CLI 至少有发现、健康检查、未登录提示和安装建议。 | 本地 CLI 安装 | 客户端/AI | 进行中 | 2026-06-14 | 重点解决冲突问题。
T006 | REQ-002 | v0.1-alpha | 验收 | 高 | Codex/Claude 真实回合验证 | 用同一 Godot 项目分别跑 Codex、Claude Code，验证流式输出、文件变更、完成状态。 | 双 CLI 验收记录 | 每个 CLI 至少完成一次脚本或场景改动并被 UI 捕获。 | 账号登录态 | 客户端/QA | 待验收 | 2026-06-14
T007 | REQ-002 | v0.2 | 增强 | 高 | 认证失败分类文案 | 把 401、未登录、额度、命令不存在、权限拒绝等失败分类到统一提示。 | 错误分类表 + UI 文案 | 用户能按提示完成 login 或切换 CLI。 | CLI 输出格式 | 客户端/产品 | 待开始 | 2026-06-20
T008 | REQ-002 | v0.2 | 增强 | 中 | 输出解析与完成判定收口 | 统一判断 Agent 是否真正完成、是否产生文件变更、是否应进入导出。 | 完成判定规则 | 无文件变更时不交付旧模板，并提示继续修改。 | AgentService/WorkflowService | 客户端 | 进行中 | 2026-06-21
T009 | REQ-003 | v0.1-alpha | 产品 | 中 | 反馈入口位置确认 | 决定反馈入口放在顶部、关于弹层、运行失败提示还是项目面板。 | 反馈入口交互稿 | 内测用户能在不打断创作的情况下提交反馈。 | 产品设计 | 产品/设计 | 待开始 | 2026-06-17 | 优先级低于核心链路。
T010 | REQ-003 | v0.2 | 方案 | 中 | 反馈上下文字段定义 | 定义 appVersion、projectId、runId、agent、CLI、Godot 状态、日志尾部、用户描述等字段。 | 反馈 payload 字段表 | 字段能支持研发定位 80% 运行失败。 | 日志隐私边界 | 产品/客户端 | 待开始 | 2026-06-18
T011 | REQ-003 | v0.2 | 方案 | 低 | 反馈存储与回收渠道 | 确定本地存储、服务器、表单、飞书/群渠道的 MVP 路径。 | 反馈回收方案 | 每条反馈能追踪处理状态。 | 后端/运营资源 | 产品/后端/运营 | 待开始 | 2026-06-20
T012 | REQ-004 | 研究 | 研究 | 中 | 账号系统边界调研 | 梳理创作工具账号、大赛网站账号、AI CLI 账号、KSCC 账号的边界和打通必要性。 | 账号边界图 | 明确哪些账号必须统一，哪些只做提示。 | 官网/账号团队 | 产品/架构 | 研究中 | 2026-06-15
T013 | REQ-004 | 研究 | 方案 | 中 | 登录态传递方案 | 比较 SSO、网页登录授权、token 注入、设备码、跳转投稿等方案。 | 技术方案文档 | 推荐路径含安全、开发量、用户体验和风险。 | 账号中心接口 | 架构/客户端/后端 | 研究中 | 2026-06-20
T014 | REQ-004 | 研究 | 协同 | 中 | 大赛前置接口对齐会 | 与大赛官网确认投稿、用户、作品包、审核字段和截止时间。 | 会议纪要 + API 待办 | 形成可实施接口列表。 | 大赛官网进度 | 产品/官网/客户端 | 待开始 | 2026-06-20
T015 | REQ-005 | v0.2 | 实现 | 中 | 马良入口可用性验证 | 验证内嵌马良画卷 webview 的登录态、加载失败、网络失败和刷新行为。 | 入口验收记录 | 能稳定打开并保留登录态；失败可提示用户。 | 马良服务 | 客户端/QA | 进行中 | 2026-06-18
T016 | REQ-005 | v0.2 | 实现 | 中 | 图片导入当前项目 | 支持用户选择或拖入马良生成图片，复制到当前 Godot 项目 assets 目录。 | 导入功能 | 导入后文件名安全、路径可预览、Agent 上下文可见。 | 项目文件预览/附件逻辑 | 客户端 | 待开始 | 2026-06-23
T017 | REQ-005 | v0.2 | 设计 | 中 | 素材槽位最小模型 | 定义角色、背景、UI、道具等 2D 素材用途字段，避免只是一堆文件。 | AssetSlot 字段草案 | 导入资源能被标注用途并用于提示词。 | 2D 资源管理 | 产品/客户端 | 待开始 | 2026-06-24
T018 | REQ-005 | v0.2 | 测试 | 中 | 马良导入到 Godot 场景闭环 | 导入一张图后让 Agent 应用到 HUD 或角色占位资源。 | 端到端测试记录 | Web 预览中能看到导入素材。 | Agent 能力/Godot 导出 | QA/客户端 | 待开始 | 2026-06-27
T019 | REQ-006 | v0.2 | 运营 | 低 | 内测问题标签体系 | 建立问题、建议、账号、导出、素材、性能、崩溃、体验等标签。 | 反馈标签表 | 每条反馈可落到一个主标签和一个优先级。 | 反馈入口 | 产品/运营 | 待开始 | 2026-06-25
T020 | REQ-006 | v0.2 | 运营 | 低 | Top 问题周报模板 | 把内测反馈聚类为周报：现象、影响范围、复现、负责人、状态。 | 周报模板 | 能转成研发任务池。 | 反馈数据 | 产品/运营 | 待开始 | 2026-06-28
T021 | REQ-007 | v0.2 | 实现 | 高 | Agent 修改后 Godot import/validate | Agent 改动脚本、场景、资源后自动或手动触发项目校验。 | 校验链路 | 失败时进入修复回合并保留输出。 | Godot console | 客户端 | 进行中 | 2026-06-20
T022 | REQ-007 | v0.2 | 实现 | 高 | Web 导出产物检查 | 检查 index.html、wasm、pck、manifest，并记录大小和路径。 | 产物检查结果 | 缺关键文件时阻断 zip 打包。 | ExportService | 客户端/QA | 已具备基础能力 | 2026-06-21 | 继续补真实样例。
T023 | REQ-007 | v0.2 | 实现 | 高 | 预览服务失败兜底 | Web 构建缺失、端口占用、旧缓存、路径越界时提示明确。 | 预览错误处理 | 不会展示陈旧构建；错误可复现。 | PreviewServer | 客户端 | 进行中 | 2026-06-22
T024 | REQ-007 | v0.2 | 测试 | 高 | 真实工程端到端回归 | 选 5 条游戏需求，覆盖 2D/3D、素材、脚本、UI、导出。 | 回归报告 | 至少 4 条成功生成可玩 Web 版本。 | AI CLI/Godot | QA/产品/客户端 | 待开始 | 2026-06-28
T025 | REQ-008 | v0.2 | 方案 | 高 | 2D 资源信息架构 | 定义资源类型、来源、用途、标签、预览图、项目路径、引用关系。 | 2D 资源模型方案 | 能覆盖马良导入、用户本地导入、样例资源。 | AssetManifest | 产品/客户端（linli 待确认） | 待方案 | 2026-06-17
T026 | REQ-008 | v0.2 | 方案 | 高 | 资源搜索/网页式方案评估 | 评估网页搜索、内置资源库、外部资源站、用户本地导入的 MVP 可行性。 | 方案对比表 | 明确 v0.2 采用哪条路径。 | 版权/网络/资源来源 | 产品/设计/客户端 | 待方案 | 2026-06-19
T027 | REQ-008 | v0.2 | 实现 | 高 | 本地 2D 资源导入 MVP | 支持 PNG/JPG/WebP 导入到 assets/images，并生成基础元数据。 | 导入 MVP | 导入资源能预览、重命名、删除或替换。 | 文件预览服务 | 客户端 | 待开始 | 2026-06-24
T028 | REQ-008 | v0.2 | 实现 | 高 | Agent 上下文注入资源清单 | 把导入资源和用途写入 Agent 可读上下文，减少 Agent 不知道素材位置。 | 资源上下文段落 | Agent 回复能引用正确 res:// 路径。 | AgentContextService | 客户端/AI | 待开始 | 2026-06-25
T029 | REQ-008 | v0.2 | 测试 | 中 | 资源替换不破坏引用 | 验证替换同用途图片后 Godot 场景引用不丢。 | 替换测试用例 | Web 预览显示替换后的资源。 | Godot import | QA/客户端 | 待开始 | 2026-06-28
T030 | REQ-009 | v0.2 | 方案 | 高 | 混元 3D 现有机制梳理 | 明确当前混元生成/下载/导入路径和可复用边界。 | 3D 生成机制梳理 | v0.2 不重复造生成链路，只保留接入点。 | 混元服务 | 产品/算法/客户端 | 待开始 | 2026-06-18
T031 | REQ-009 | v0.2 | 实现 | 高 | 3D 模型导入与格式校验 | 支持 GLB/GLTF 及贴图目录归档，校验文件体积和资源引用。 | 模型导入 MVP | 至少 3 个模型导入后材质不丢。 | Godot 3D 模板 | 客户端/QA | 待开始 | 2026-06-25
T032 | REQ-009 | v0.2 | 测试 | 中 | 3D Web 导出性能检查 | 记录模型大小、加载时间、Web 导出是否成功。 | 3D 资源 QA 表 | 超限资源有提示，不阻塞普通模型使用。 | Web 导出 | QA/客户端 | 待开始 | 2026-06-29
T033 | REQ-010 | v0.2 | 设计 | 高 | 端到端成功定义 | 定义一句话生成游戏的成功标准：可运行、可玩、可预览、可导出、有版本记录。 | 成功标准文档 | 产品、研发、QA 对完成定义一致。 | 核心链路 | 产品/QA/客户端 | 待开始 | 2026-06-15
T034 | REQ-010 | v0.2 | 实现 | 高 | 质量修复轮策略 | QA 反馈或 Godot 校验失败时，把上下文交给程序 Agent 修复并复检。 | 修复轮策略 | 修复后再次校验，仍失败时展示原因。 | WorkflowService | 客户端/AI | 已具备基础能力 | 2026-06-20 | 继续做真实场景调优。
T035 | REQ-010 | v0.2 | 实现 | 高 | 无文件变更保护 | 当 Agent 没有产生项目文件变更时，跳过导出/zip/预览。 | 保护逻辑 | 不会把旧模板误交付给用户。 | Git/File change | 客户端 | 已具备基础能力 | 2026-06-20
T036 | REQ-010 | v0.2 | 测试 | 高 | 五类游戏需求回归集 | 准备平台跳跃、射击、解谜、跑酷、3D 收集等真实需求。 | 回归 prompt 集 | 每条 prompt 有期望玩法和验收点。 | 产品/QA | 产品/QA | 待开始 | 2026-06-22
T037 | REQ-010 | v0.2 | 测试 | 高 | v0.2 发布前端到端演练 | 完整跑创建、团队工作流、修复、Git、导出、预览、zip。 | 发布演练报告 | 阻断问题清零或有明确降级方案。 | 全部核心能力 | QA/客户端 | 待开始 | 2026-06-29
T038 | REQ-011 | v0.2 | 优化 | 高 | 运行时间线信息密度优化 | 让用户区分 Agent、校验、导出、打包、预览每一步状态。 | 运行面板优化清单 | 卡住时用户能知道正在等什么。 | RunService/UI | 设计/客户端 | 进行中 | 2026-06-21
T039 | REQ-011 | v0.2 | 优化 | 中 | 失败原因与下一步指引 | 把 CLI/Godot/导出/预览/Git 错误转成用户可执行建议。 | 错误文案库 | 常见失败不只显示 stderr。 | 错误分类 | 产品/客户端 | 待开始 | 2026-06-24
T040 | REQ-011 | v0.2 | 实现 | 中 | 日志与证据入口 | 在失败步骤提供 app.log、project.log、Agent 上下文、变更文件入口。 | 证据入口 | 研发能快速定位失败上下文。 | 日志服务/文件预览 | 客户端/QA | 待开始 | 2026-06-26
T041 | REQ-012 | v0.2 | 调研 | 中 | 大赛投稿字段清单 | 确认作品名、作者、账号、简介、标签、截图、zip、manifest、版本等字段。 | 投稿字段表 | 字段与官网表单/接口一致。 | 大赛官网 | 产品/官网 | 待开始 | 2026-06-18
T042 | REQ-012 | v0.2 | 方案 | 中 | 投稿方式决策 | 选择直接 API 投稿、工具跳转官网带包、或导出后人工上传。 | 投稿 MVP 方案 | 2026-07-10 前可落地。 | 账号方案/官网进度 | 产品/架构 | 待开始 | 2026-06-24
T043 | REQ-012 | v0.2 | 实现 | 中 | 作品包 manifest 对齐 | 确保 zip 内 gameaistudio-export.json 满足官网识别需求。 | manifest 字段调整 | 官网能读取作品元数据。 | ExportService/官网 | 客户端/官网 | 待开始 | 2026-06-28
T044 | REQ-013 | v0.2 | 实现 | 中 | 工具内账号态展示 | 根据方案展示已登录/未登录、账号昵称、投稿权限和退出入口。 | 账号状态 UI | 用户知道当前投稿账号。 | 账号方案 | 客户端/设计 | 依赖方案 | 2026-06-30
T045 | REQ-013 | v0.2 | 实现 | 中 | token 安全存储 | 确定并实现 token 存储、刷新、清除、迁移和日志脱敏。 | 安全存储实现 | 日志不会泄露 token，重启后可保持登录。 | 账号中心 | 客户端/安全 | 依赖方案 | 2026-07-03
T046 | REQ-014 | 研究 | 调研 | 中 | 微信小游戏平台限制调研 | 梳理包体、性能、审核、登录、广告、支付/奖励等限制。 | 调研分析报告 | 列出对当前 Godot Web 链路的影响。 | 微信平台文档 | 产品/技术 | 研究中 | 2026-06-24
T047 | REQ-014 | 研究 | 技术 | 中 | Godot 到微信小游戏可行性 | 验证 Godot Web 产物是否可转小游戏，或是否需要 Cocos/其他路径。 | 技术验证结论 | 给出推荐方案和不可行点。 | Godot/Cocos | 架构/客户端 | 研究中 | 2026-06-28
T048 | REQ-014 | 研究 | 规划 | 低 | 微信小游戏规划讨论稿 | 明确是否进入 7-9 月版本，以及与移动端/账号/广告的关系。 | 规划讨论稿 | 能用于立项或放弃决策。 | 研究结论 | 产品/架构 | 待开始 | 2026-06-30
T049 | REQ-015 | v0.4 | 技术 | 中 | EngineAdapter 接口草案 | 从 Godot 抽象创建、打开、校验、导出、预览、资源路径等接口。 | 接口草案 | 不影响 v0.2 交付，可支撑 Cocos POC。 | Godot 链路稳定 | 架构/客户端 | 待开始 | 2026-07-15
T050 | REQ-015 | v0.4 | POC | 高 | Cocos 模板 POC | 准备最小 Cocos 项目模板，验证创建和预览。 | Cocos POC | 能创建、运行、导出 Web。 | Cocos 环境 | 客户端 | 规划占位 | 2026-09-15
T051 | REQ-016 | v0.4 | 技术 | 中 | 横竖屏配置验证 | 验证 Godot Web 横屏/竖屏、分辨率、缩放和安全区。 | 移动适配验证 | 手机浏览器可操作且画面不裁切关键 UI。 | Godot Web | 客户端/QA | 待开始 | 2026-07-05
T052 | REQ-016 | v0.4 | 设计 | 中 | 触控输入规范 | 定义虚拟摇杆、点击、滑动、按钮尺寸和 HUD 安全区。 | 触控规范 | 样例游戏按统一规则实现。 | 移动适配验证 | 设计/客户端 | 待开始 | 2026-07-12
T053 | REQ-017 | v0.4 | 内容 | 中 | 手机端样例选型 | 选择 3 个轻量样例方向并写出玩法边界。 | 样例选题表 | 每个样例有一句话玩法和素材需求。 | 市场/榜单调研 | 产品/策划 | 规划占位 | 2026-08-01
T054 | REQ-017 | v0.4 | 内容 | 中 | 手机样例模板制作 | 实现 3 个手机端模板并接入创建流程。 | 样例模板 | 可创建、预览、导出。 | 移动适配 | 客户端/策划/美术 | 规划占位 | 2026-09-25
T055 | REQ-018 | v0.4 | 方案 | 中 | Chaos config UI 范围定义 | 确认哪些参数产品内配置，哪些仍跳外部工具。 | config UI 方案 | MVP 不扩大到完整自动生成平台。 | Chaos 服务 API | 产品/设计/算法 | 规划占位 | 2026-08-15
T056 | REQ-018 | v0.4 | 实现 | 中 | 生成记录与资源回写 | 保存 Chaos 生成记录，并把结果写回资源管理。 | 记录/回写 MVP | 生成结果可追踪、可复用。 | 资源管理 | 客户端/算法 | 规划占位 | 2026-09-20
T057 | REQ-019 | 规划 | 调研 | 中 | 热门小游戏类型拆解 | 拆榜单游戏的核心循环、操作、关卡、美术要求和可模板化程度。 | 类型调研表 | 选出 2-3 个适合大赛和 AI 生成的方向。 | 市场调研 | 产品/策划 | 待调研 | 2026-07-20
T058 | REQ-019 | 规划 | 内容 | 中 | 样例提示词库 | 为每类样例沉淀制作人/策划/程序/美术/QA 提示词。 | 提示词库 | Agent 能按样例稳定生成变体。 | 核心链路稳定 | 产品/AI/策划 | 待开始 | 2026-08-15
T059 | REQ-020 | 内部 | 流程 | 中 | 任务池更新节奏 | 把本表作为周会跟踪基线，维护状态、负责人、阻塞和下一步。 | 周更机制 | 每周至少更新一次状态和阻塞。 | 团队执行 | 产品/项目管理 | 待开始 | 2026-06-14
T060 | REQ-020 | 内部 | 质量 | 中 | 发布前检查门禁 | 把 typecheck、test、smoke:webzip、smoke:templates、dist:win 纳入发布清单。 | 发布检查清单 | v0.2 发包前按清单执行并记录结果。 | CI/本地环境 | 客户端/QA | 已具备基础能力 | 2026-06-28
T061 | REQ-021 | v0.2 | 发布 | 高 | 安装包 smoke | 安装、启动、创建项目、运行一次团队工作流、检查更新入口。 | 安装包验收记录 | 旧版本升级和新装都可用。 | Windows installer | QA/客户端 | 待开始 | 2026-06-29
T062 | REQ-021 | v0.2 | 发布 | 高 | update.json/latest.yml 一致性检查 | 检查版本号、sha512、sha256、包大小、releaseNotes 和固定下载链接。 | 更新清单检查表 | 关于弹层和 electron-updater 读取一致。 | 发布服务器 | 客户端/运维 | 待开始 | 2026-06-29
T063 | REQ-021 | v0.2 | 发布 | 中 | 强制更新策略回归 | 验证 patch 可选、minor/major 强制、minSupportedVersion 阻断。 | 更新策略回归记录 | 强制更新时阻止创建/运行/发送 Agent。 | UpdateService | QA/客户端 | 待开始 | 2026-06-29

## 版本里程碑
里程碑ID | 目标日期 | 版本/节点 | 目标 | 关键范围 | 决策门 | 退出标准
M1 | 2026-06-10 | 万象 v0.1.0-alpha | 核心功能内测验证 | Godot 基础能力、AI CLI 扩展、反馈入口方案、账号方案启动。 | 是否能完成真实 Godot 项目创建和一次 AI 修改。 | 内测可跑；关键阻塞记录到任务池。
M2 | 2026-06-20 | 账号/跨线研究 | 账号体系技术方案定稿 | 创作工具与大赛网站账号、投稿鉴权、KSCC/CLI 账号边界。 | 是否支持 2026-07-10 大赛打通。 | 方案文档、接口草案、实施任务拆出。
M3 | 2026-06-30 | 万象 v0.2.0 | 正式版核心闭环 | Godot 完整支持、核心创作链路稳定、马良手动导入、2D/3D 资源管理 MVP、反馈机制完善。 | 是否从演示跑通升级到真能用。 | 5 条真实需求回归，至少 4 条可玩且可导出。
M4 | 2026-06-30 | 研究 M1 | 微信小游戏研究里程碑 | 微信小游戏调研报告、规划讨论稿、技术可行性结论。 | 是否进入后续版本。 | 报告评审通过，明确实施/暂缓。
M5 | 2026-07-10 | 大赛接入节点 | 工具到大赛投稿链路 | 作品包、manifest、账号态、官网接口或跳转投稿。 | 是否能服务大赛投稿。 | 至少完成最小投稿路径或明确人工替代方案。
M6 | 2026-07 初 | 移动端技术验证 | 横屏/竖屏适配验证 | 移动 Web 预览、触控输入、安全区和分辨率。 | 是否支持手机端样例投入。 | 1 个模板手机可操作，问题清单明确。
M7 | 2026-09-30 | 万象 v0.4.0 待定 | 多引擎与生成工具升级 | Cocos POC、Chaos config UI、手机端样例、热门小游戏样例库。 | Godot 主线是否已经稳定。 | POC 或规划项达到可立项标准。

## 风险与依赖
风险ID | 领域 | 风险/依赖 | 影响 | 概率 | 缓解动作 | 负责人/协作 | 目标日期
R001 | AI CLI | 本地 CLI 登录态/账号冲突导致 Agent 无法执行。 | 高 | 中 | 建立 CLI 兼容矩阵；headless probe；错误分类文案；账号方案对齐。 | 客户端/账号 | 2026-06-20
R002 | Godot | Godot Web 导出失败或交付旧模板，用户误以为生成成功。 | 高 | 中 | 导出前必须检查文件变更；导出后检查 wasm/pck/html；失败阻断 zip。 | 客户端/QA | 2026-06-21
R003 | 资源 | 2D 资源管理方案不清，导致马良/本地导入/Agent 使用互相割裂。 | 高 | 高 | 先定 AssetManifest 和 AssetSlot 最小模型，再做导入。 | 产品/客户端 | 2026-06-19
R004 | 3D 模型 | 混元模型格式、贴图或体积不适合 Godot Web。 | 中 | 中 | 建立 GLB/GLTF 导入验收和体积阈值；先验 3 个模型。 | 客户端/QA | 2026-06-29
R005 | 反馈 | 反馈分散在群聊，无法转为研发任务。 | 中 | 高 | 定义反馈字段、标签和周报模板；至少保留可复现上下文。 | 产品/运营 | 2026-06-28
R006 | 大赛 | 官网投稿接口和账号方案晚于工具侧排期。 | 高 | 中 | 先支持导出包 + manifest + 人工上传兜底；并行推进接口。 | 产品/官网 | 2026-07-10
R007 | 隐私安全 | 上传日志、token 或项目路径可能带来隐私/安全问题。 | 高 | 中 | 日志脱敏；token 安全存储；反馈上传前明确用户授权。 | 客户端/安全 | 2026-06-30
R008 | 发布 | 更新清单、安装包、服务器地址不一致导致内测包无法升级。 | 高 | 中 | 发布前检查 latest.yml/update.json/安装包 hash/固定下载链接。 | 客户端/运维 | 2026-06-29
R009 | 范围 | v0.2 同时承载资源、账号、大赛、反馈，范围过大。 | 高 | 高 | 强制按 P0/P1/P2 切分；v0.2 只保核心闭环与手动导入。 | 产品/项目管理 | 2026-06-14
R010 | 多引擎 | 过早抽象 Cocos/微信小游戏会拖慢 Godot 主线。 | 中 | 中 | 6 月只做研究和接口草案，9 月再投入 POC。 | 架构/产品 | 2026-06-30

## 字段说明
字段 | 说明
优先级：高 | v0.2 核心闭环或内测/大赛关键阻塞，未完成会影响主要交付。
优先级：中 | 重要增强或跨线协同，需要排期但可根据核心链路让位。
优先级：低 | 优化、运营、反馈沉淀或不阻塞版本主目标的事项。
状态：待开始 | 尚未进入设计或开发。
状态：进行中 | 已经有实现或验证动作。
状态：待验收 | 基础实现已具备，需要内测/QA 结果确认。
状态：已具备基础能力 | 当前代码或流程已有能力，但仍可能需要真实场景打磨。
状态：研究中/待方案/依赖方案 | 需要先完成方案、接口或外部协同，再进入实现。
完成定义 | 需求完成必须有交付物、验收标准、可追踪证据；研发任务完成必须可被 QA 或产品复核。