## 游戏创作平台（底稿）
产品模块 | 产品目标 | 版本目标/价值 | 版本号 | 版本上线时间 | 版本定位 | 需求名称 | 需求描述
万象创作平台 · 核心客户端 | 让用户用本地 AI Coding 引擎(Codex/CC 等) + Godot 4 引擎,AI 驱动完成游戏创作与发布 | 核心功能内测验证(Godot + AI Coding 引擎扩展) 约束:对话交互保持不变(沿用现有方式,新引擎接入不打破) ⚠️ 风险:研发内部尚未测试,可能有 bug | 万象 v0.1.0-alpha | 2026-06-10 | 内测·核心功能 | Godot 引擎接入(基础能力) | 1、支持识别/创建 Godot 4 项目，并完成基础健康检查。 2、支持调起 Godot 模板工程并执行最小运行/验证 smoke，返回成功或失败状态。 3、在界面展示 Godot 运行、阻塞原因和下一步处理建议。
|  |  | 万象 v0.1.0-alpha |  |  | AI Coding 引擎扩展 (接入 Codex + Claude Code,可替代 KSCC) | 1、接入 Codex 与 Claude Code 的本地 CLI 执行能力，保留现有对话交互入口。 2、通过统一 ProviderAdapter 管理命令构建、健康检查、输出解析和完成回传。 3、Run 过程中记录状态、证据和失败原因，让用户知道 Agent 当前在做什么。 | 冲突问题解决进度，待办。 账号打通的问题——kscc账号
|  | 用户反馈闭环 内测时收集反馈 | 万象 v0.1.0-alpha |  | 内测·新增功能 | 用户使用反馈功能 (产品内反馈入口 + 回收渠道) | 1、在产品内提供反馈入口，支持用户提交问题、建议和运行失败说明。 2、反馈自动带上项目、任务、Run、资源状态和版本等基础上下文。 3、形成回收渠道和反馈标签，支持内测后按痛点聚类和优先级处理。 | 对一下时间； 细化反馈机制、存储方式 优先级降低。 一键联系，调群。
|  | 账号体系·技术前置 7/10 大赛账号打通的方案论证 | 万象 v0.1.0-alpha | 2026-06-20 | 内测·前置研究 | 账号体系·技术方案论证 (创作工具 ↔ 大赛网站打通方案) | 产出:技术方案文档 后续触发:6/30 H15 实施 | 优先级不高
|  | 文生图能力升级:Chaos → 马良 外部工具简单接入,复杂自动化对接 9 月 | 万象 v0.2.0 | 2026-06-30 | 正式版·功能 | 文生图接入马良 (用户从马良生成资源可直接导入;复杂自动对接放 9 月) | 1、允许用户从马良生成图片后导入资源库。 2、导入后进入统一 assets 目录、AssetManifest 和 AssetSlot，不绕过 Asset Pipeline。 3、先支持手动导入、绑定和替换，复杂自动生成流程保留到 9 月版本。 | 当前先仅支持导入
|  | 反馈闭环完善 基于 6/10 内测反馈优化流程 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·功能 | 用户反馈机制完善 (基于内测反馈,优化反馈流程/分类/响应) | 1、基于 6/10 内测反馈建立问题标签、优先级和处理状态。 2、反馈与日志、Run、资源预检结果关联，支持定位失败原因。 3、沉淀 FAQ、痛点清单和产品改进。 | 优先级低
|  | Godot 引擎完整支持 在 6/10 基础上完善真实工程闭环 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·功能 | Godot 引擎接入完善 (覆盖真实工程的创建/编辑/预览/导出) | 1、覆盖 Godot 项目创建、打开、模板选择和健康检查。 2、支持真实编辑链路：Agent 执行后触发 Godot import、运行或测试验证。 3、支持预览和 Web 导出，失败时展示原因和下一步动作。 | 优先级高
|  | 资源能力延续 2D 资源管理上线 + 3D 沿用混元 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·功能 | 2D 资源管理(linli 负责) | 待补。优先级调高。 | 拆分具体的task | 方案：如网页类的搜索；需要探索更合理方案
|  |  | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·功能 | 3D 模型生成沿用混元(已有机制保留) | 待补。优先级调高。
|  | 从"演示跑通"升级到"真能用" 核心创作链路在真实 AI + 真实 Godot 环境下稳定运转 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·内功收口 | 核心创作链路稳定化 (从用户输入想法,到 AI 真用 Codex/CC 写代码,到 Godot 真编译运行——整条链路跑稳)
|  |  | 万象 v0.2.0 |  |  | AI 运行结果可视化 (用户能看清每次 AI 干活的进展;失败时显示原因 + 下一步指引)
|  | 打通工具到大赛投稿通道 用户在工具内做完作品,可直接投稿到 7/10 大赛 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·跨线接口 | 工具→大赛网站投稿对接 (跨任务线接口点,需与网站任务线对齐协议) | 对接大赛官网投稿 | 了解进度
|  | 账号体系正式打通 按 6/10 H6 论证方案实施 | 万象 v0.2.0 |  | 正式版·前置研究实施 | 用户登录态/账号体系实施 (创作工具 ↔ 大赛网站统一或互通) | 前置:6/10 H6 论证
7-9 月大赛持续期 · 规划方向(占位) | 大赛持续期(7-9 月)内的工具迭代方向 + 前置研究里程碑 该部分随着调研、内测及市场分析等工作的开展，逐步补充需求内容，内部讨论确认增加进来 | 微信小游戏前置研究里程碑 跟版本号脱钩,产出 3 份文档 | 研究·M1 (非版本号) | 2026-06-30 | 研究里程碑·前置研究 | 微信小游戏研究里程碑 | 产出物( 6/30 前): 微信小游戏调研分析报告、规划讨论稿 触发:后续某版 v?.? 实施(时间视研究结论) | 技术研究 如登录送奖励、广告植入 技术方式。 优先级不是特高
|  | Cocos 引擎接入(多引擎扩展) | 万象 v0.4.0(待定) | 约 9 月底 | 9 月版本规划方向 | Cocos 引擎接入 |  | 优先级高于上一个
|  | 移动端能力 横屏/竖屏适配 + 部分手机端游戏样例 | 万象 v0.4.0(待定) | 约 7 月初(横竖屏) |  | 移动端适配(横屏/竖屏)
|  |  | 万象 v0.4.0(待定) | 约 9 月底(手机游戏) |  | 加几个手机端游戏样例
|  | Chaos 真正替换 config UI 打通 | 万象 v0.4.0(待定) | 约 9 月底 |  | config UI 打通(Chaos 真正替换部分,而非外部接入)
G 列类型色标图例: | 功能(无色) | 内功收口 | 跨线接口 | 前置研究 | 研究里程碑 | 前置研究实施 | 9 月规划占位
榜上的几类小游戏 做游戏样例 如鹅鸭杀的模版
程序开发流程改造 做试点